JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2027–2036 M. STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS

V SKYRIUS · PRIEMONIŲ PLANAS

1 lentelė. Savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

| Tikslo, uždavinio, priemonės kodas | Tikslas, uždavinys, priemonė | Koordinatorius | Įgyvendinimo laikotarpis, metais |  | Stebėsenos rodiklis (matavimo vienetai) | Siektina stebėsenos rodiklio reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pradžia | Pabaiga |  | Laikotarpio pradžioje | Laikotarpio pabaigoje |
| 1 Kurti kokybišką, saugią ir įtraukią gyvenamąją aplinką |  |  |  |  | Gyvenimo kokybės indeksas (GKI) — vieta kaimiškų savivaldybių klasteryje | 23 vieta (iš 38) (2024 m.) | ≤ 10 vieta (2036 m.) |
| 1-1 | Uždavinys: Išplėtoti prieinamas ir kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas |  | 2027 | 2036 | Sveiko gyvenimo trukmė / Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai) | 74,9 (2024 m.) | 79,0 (2036 m.) |
| 1-1-1 | Priemonė: Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas | Sveikatos reikalų koordinatorius | 2027 | 2036 | Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta infrastruktūra ir/ar pritaikyta pagal universalaus dizaino principus, skaičius (vnt.) | 0 (2027 m.) | 4 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose įsigyta / atnaujinta medicininė įranga, skaičius (vnt.) | 0 (2027 m.) | 4 (2036 m.) |
| 1-1-2 | Priemonė: Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas ir plėtra (paslaugų plėtra, specialistų pritraukimas ir kvalifikacijos tobulinimas) | Sveikatos reikalų koordinatorius | 2027 | 2036 | Mobiliųjų / išvažiuojamųjų sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojo komanda) plėtra kaimo seniūnijose (vnt.) | 0 (2027 m.) | 2 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas gavusių asmenų skaičius (vnt.) | 1 700 (2027 m.) | 1 900 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Pritrauktų sveikatos priežiūros specialistų skaičius (asm.) | 0 (2027 m.) | 15 (2036 m.) |
| 1-1-3 | Priemonė: Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas | Sveikatos reikalų koordinatorius | 2027 | 2036 | Sveikatos stiprinimo veiklų dalyvių skaičius (asm.) | 0 (2027 m.) | 12 000 (2036 m.) |
| 1-1-4 | Priemonė: Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra (socialinės globos ir slaugos paslaugos) | Socialinės paramos skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Integruotos pagalbos gavėjų skaičius asmens namuose (asm.) | 300 (2026 m.) | 500 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Modernizuotų socialinės globos įstaigų atitiktis globos normoms (vnt.) | 0 (2026 m.) | 2 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Įdiegtų naujų / patobulintų socialinių paslaugų ar su jų teikimu susijusių paslaugų skaičius (vnt.) | 1 (2027 m.) | 2 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Pritrauktų socialines paslaugas teikiančių specialistų skaičius (asm.) | 0 (2027 m.) | 10 (2036 m.) |
| 1-1-5 | Priemonė: Prevencinių socialinių paslaugų užtikrinimas | Socialinės paramos skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Socialines paslaugas gaunančių asmenų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.) | 13 (2026 m.) | 15 (2036 m.) |
| 1-1-6 | Priemonė: Aplinkos prieinamumo gerinimas ir būsto pritaikymas asmenims su negalia | Asmenų su negalia reikalų koordinatorius | 2027 | 2036 | Pritaikytų būstų skaičius per metus (vnt.) | xxx (2026 m.) | 15 (kasmet) |
|  |  |  |  |  | Infrastruktūros objektų pritaikymas asmenims su negalia (vnt.) | 0 (2027 m.) | 60 (2036 m.) |
| 1-1-7 | Priemonė: Būsto prieinamumo didinimas (savivaldybės ir socialinio būsto) | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Būsto paslaugas (paramą) gaunančių asmenų skaičius (vnt.) | 162 (2026 m.) | 200 (2036 m.) |
| 1-2 | Uždavinys: Sustiprinti bendruomenių įsitraukimą į vietos sprendimų priėmimą ir pilietinį aktyvumą |  | 2027 | 2036 | Savivaldybės biudžeto lėšų dalis, tenkanti NVO sektoriui (%) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 1-2-1 | Priemonė: Jaunimo lyderių ugdymas (jaunimo įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą) | Jaunimo reikalų koordinatorius | 2027 | 2036 | Įtrauktų į veiklas jaunų asmenų skaičius (asm.) | 0 (2027 m.) | 20 (2036 m.) |
| 1-2-2 | Priemonė: Dalyvaujamojo biudžeto modelio plėtojimas ir projektinio finansavimo tobulinimas | Jaunimo reikalų koordinatorius | 2027 | 2036 | Bendruomeninių iniciatyvų skaičius (vnt.) | 10 (2026 m.) | 18 (2036 m.) |
| 1-2-3 | Priemonė: Lygių galimybių (nediskriminavimo) ir pagalbos smurtą patyrusiems asmenims užtikrinimas (paslaugų, susirinkimų, mokymų ir renginių organizavimas) | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Socialinės paramos skyriaus vedėjas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Pritaikytų savivaldybės interneto svetainių dalis pagal prieinamumo reikalavimus (proc.) | 80 (2025 m.) | 100 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Visuomenės švietimo kampanijų ir mokymų darbuotojams skaičius (vnt./metus) | 3 (2025 m.) | 5 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Moterų, pradedančių savarankišką veiklą (verslo liudijimas ar individuali veikla), skaičius (asm.) | Nustatoma 2026 m. | +10 % (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Nukentėjusių asmenų, kuriems suteikta operatyvi krizių įveikimo ar apgyvendinimo paslauga, dalis (proc.) | 30 (2025 m.) | 100 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Prevencinėse programose mokyklose dalyvavusių mokinių dalis (proc.) | 70 (2025 m.) | 90 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Informacinių-prevencinių renginių ir akcijų skaičius (vnt./metus) | 3 (2025 m.) | ≥ 5 (2036 m.) |
| 1-3 | Uždavinys: Modernizuoti gyvenamąją aplinką, viešąsias erdves ir komunalinę infrastruktūrą |  | 2027 | 2036 | Daugiabučių namų, kurių gyvenamoji aplinka modernizuota, dalis (proc.) | xxx (2025 m.) | xxx (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Kelių su asfalto danga dalis nuo bendro kelių ilgio (proc.) | xxx (2025 m.) | xxx (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės būstai (vnt.) | 162 (2026 m.) | 200 (2036 m.) |
| 1-3-1 | Priemonė: Viešųjų erdvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra (natrio ir / ar senų LED šviestuvų keitimas, valdymo sistemų diegimas ir pan.) | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Modernizuotų šviestuvų skaičius (vnt. / proc.) | xxx (2026 m.) | 90 proc. (2036 m.) |
| 1-3-2 | Priemonė: Daugiabučių namų renovacija ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūros modernizavimas | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Renovuotų daugiabučių namų skaičius (vnt.) | 42 (2025 m.) | xxx (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Modernizuotos infrastruktūros skaičius (vnt.) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 1-3-3 | Priemonė: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Rekonstruotų/naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis (km) | Nustatoma 2026 m. | xxx (2036 m.) |
| 1-3-4 | Priemonė: Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas (įrengimas, modernizavimas ir švietimas) | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų dalis (proc.) | 1 (2025 m.) | ≤ 1 (2036 m.) |
| 1-4 | Uždavinys: Padidinti kultūros, sporto ir neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumą ir įvairovę |  | 2027 | 2036 | Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | xxx (2026 m.) | ≥ 60 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Sporto renginių ir fizinio aktyvumo veiklų dalyvių skaičius per metus (asm.) | 6 500 (2026 m.) | 7 475 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Vidutinis lankytojų skaičius viename kultūros centro renginyje (asm.) | ~104 (2025 m.) | ≥ 150 (2036 m.) |
| 1-4-1 | Priemonė: Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų tinklo plėtra (Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos pastato rekonstrukcija, skyrių įkūrimas bendrojo ugdymo įstaigose) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Rekonstruotas meno mokyklos pastatas ir įkurti skyriai bendrojo ugdymo įstaigose (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2036 m.) |
| 1-4-2 | Priemonė: Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas ir naujų auditorijų pritraukimas (meno kolektyvų skaičius ir profesionalaus meno sklaida) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Meno kolektyvų dalyvių skaičius kultūros centruose (asm) | 699 (2025 m.) | ≥ 800 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Profesionalaus meno simpoziumų skaičius per metus (vnt.) | 0 (2025 m.) | 1 (2036 m.) |
| 1-4-3 | Priemonė: Muziejų edukacinių programų plėtra (Jurbarko krašto ir Vinco Grybo muziejai) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Muziejų edukacinių programų temų skaičius (vnt.) | 11 (2025 m.) | ≥ 20 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Muziejų edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius per metus (asm.) | 2 654 (2025 m.) | ≥ 3 500 (2036 m.) |
| 1-4-4 | Priemonė: Bibliotekų dokumentų fondo atnaujinimas ir skaitmeninių paslaugų plėtra (skaitmeninėje erdvėje prieinami bibliotekos fondai, modernių e. paslaugų (nuotolinės edukacijos, interaktyvios erdvės) kūrimas bei programinės įrangos atnaujinimas) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Bibliotekų dokumentų fondas (fiziniai vnt.) | 192 679 (2025 m.) | ≥ 195 000 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Besinaudojančių skaitmeninėmis bibliotekos paslaugomis gyventojų skaičius (asm.) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 1-4-5 | Priemonė: Reguliarių fizinio aktyvumo veiklų didinimas / skatinimas / rūšių didinimas visoje savivaldybėje | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Fiziniam aktyvumui pritaikytų erdvių skaičius (vnt.) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Ugdymo įstaigų, turinčių sporto klases, skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 2 (2036 m.) |
| 1-5 | Uždavinys: Padidinti gyventojų atsparumą ir stiprinti civilinės saugos sistemą |  | 2027 | 2036 | Gyventojų, kurie gali apsisaugoti priedangose, dalis | 50 % (2025 m.) | 60 % (2036 m.) |
| 1-5-1 | Priemonė: Priedangų ir kolektyvinių apsaugos statinių modernizavimas, pritaikymas ir tinklo plėtra | Patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas | 2027 | 2036 | Modernizuotų/naujų priedangų skaičius (vnt.) | 9 (2026 m.) | 30 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Įsigytų priemonių skaičius (vnt.) | 0 (2026 m.) | 30 (2036 m.) |
| 1-5-2 | Priemonė: Reguliarių civilinės saugos pratybų organizavimas ir gyventojų informavimas | Patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas | 2027 | 2036 | Civilinės saugos pratybų skaičius (vnt./metus) | 2 (2026 m.) | 2 (2036 m.) |
| 1-6 | Uždavinys: Sustiprinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą ir kaimo vietovių gyvybingumą |  | 2027 | 2036 | Avarinės būklės valstybinių magistralinių melioracijos griovių dalis (proc.) | 39,1 (2025 m.) | < 15,0 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Kaimo vietovių gyventojų, kurių gyvenamoji aplinka pagerinta, dalis (proc.) | 0 (2025 m.) | 50 (2036 m.) |
| 1-6-1 | Priemonė: Savivaldybės melioracijos fondo įsteigimas (melioracijos statinių priežiūrai ir remontui) | Žemės ūkio skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Įsteigtas ir veikia savivaldybės melioracijos fondas (Taip / Ne) | Ne (2025 m.) | Taip (2036 m.) |
| 1-6-2 | Priemonė: Magistralinių melioracijos griovių remontas, rekonstrukcija ir priežiūra (pralaidų, tiltelių, žiočių valymas) | Žemės ūkio skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Blogos būklės melioracijos griovių dalis (proc.) | 39,1 (2025 m.) | ≤ 29,0 (2036 m.) |
| 2 Sudaryti sąlygas tvarios ekonomikos augimui ir subalansuotai teritorinei plėtrai |  |  |  |  | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Vidutinis darbo užmokestis savivaldybėje, palyginti su šalies vidurkiu (proc.) | ~78 (2025 m.) | ≥ 85 (2036 m.) |
| 2-1 | Uždavinys: Sukurti verslui palankią aplinką ir padidinti savivaldybės investicinį patrauklumą |  | 2027 | 2036 | Smulkiojo ir vidutinio verslo (MVĮ) skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų (vnt.) | 18,5 (2025 m.) | ≥ 25,0 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Investicijoms paruoštų sklypų plotas (ha) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 2-1-1 | Priemonė: Jurbarko pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Išvystytų pramoninių teritorijų plotas (ha) | xxx (2026 m.) | >30 ha (2036 m.) |
| 2-1-2 | Priemonė: Trumpųjų maisto tiekimo grandinių iniciatyvų skatinimas (vietinės žemės ūkio produkcijos realizavimo ir bendradarbiavimo tarp smulkiųjų ūkių ir viešojo sektoriaus skatinimas) | Žemės ūkio skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Trumposiose maisto tiekimo grandinėse dalyvaujančių ūkių skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 15 (2036 m.) |
| 2-1-3 | Priemonė: Ekonominės veiklos skatinimas (SVV ir kaimo rėmimo fondai, Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras) | Finansų skyriaus vedėjas Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Suteiktos paramos skaičius (vnt.) | 25 (2025 m.) | 45 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Turistų skaičius (asm.) | 10 000 (2027 m.) | 15 000 (2036 m.) |
| 2.2 | Uždavinys: Atnaujinti ir modernizuoti viešąją infrastruktūrą bei pagerinti sąlygas darniam judumui |  | 2027 | 2036 | Dviračių takų tinklo ilgis (km) | 30,54 km (2025 m.) | 60,54 km (2036 m.) |
| 2-2-1 | Priemonė: Susisiekimo infrastruktūros gerinimas (kelių remontas, rekonstrukcija ir žvyrkelių asfaltavimas) | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Asfaltuotų žvyrkelių ilgis (km) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 2-2-2 | Priemonė: Dviračių takų tinklo plėtra ir esamų takų sujungimas | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Įrengtas dviračių takų ilgis (km) | 0,29 km (2026 m.) | 5,0 km (2036 m.) |
| 2-2-3 | Priemonė: Regioninės viešojo transporto sistemos modernizavimas | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Keleivių, pervežtų viešuoju transportu, skaičius (tūkst. asm.) | 205,7 (2025 m.) | 250,0 (2036 m.) |
| 2-3 | Uždavinys: Sustiprinti kokybiško ir įtraukaus švietimo sistemą, atitinkančią gyventojų ir darbo rinkos poreikius |  | 2027 | 2036 | Mokyklas baigusių mokinių, tęsiančių mokymąsi formaliojo švietimo sistemoje, dalis (%) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems užtikrintas švietimo pagalbos teikimas, dalis (%) | xxx (2026 m.) | ≥ 95 % (2036 m.) |
| 2-3-1 | Priemonė: Mokinio profesinio orientavimo stiprinimas | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | „Pasimatuok profesiją“ klubų skaičius (vnt.) | 1 (2026 m.) | 4 (2036 m.) |
| 2-3-2 | Priemonė: Įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos plėtra (specialistų pritraukimo ir išlaikymo programa) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų skaičius (asm.) | 8 (2026 m.) | 25 (2036 m.) |
| 2-3-3 | Priemonė: Ugdymo įstaigų modernizavimas (renovacija ir universalus dizainas) | Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Modernizuotų ugdymo įstaigų skaičius (vnt.) | 0 (2025 m.) | 3 (2036 m.) |
| 2-4 | Uždavinys: Padidinti turistinį patrauklumą |  | 2027 | 2036 | Apgyvendinimo įstaigose nakvojusių turistų skaičius per metus (tūkst.) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 2-4-1 | Priemonė: Nemuno krašto turizmo infrastruktūros plėtra | Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Naujų turistinės infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Pritaikytų lankymui turizmo objektų skaičius (vnt.) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 2-4-2 | Priemonė: Tarpregioninis bendradarbiavimas turizmo srityje | Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Bendrų tarpregioninių turizmo projektų skaičius (vnt.) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 3 Skatinti efektyvų, atvirą ir finansiškai savarankišką savivaldybės valdymą |  |  |  |  | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės valdymu ir skaidrumu (proc.) | ~55 (2025 m.) | ≥ 75 (2036 m.) |
| 3-1 | Uždavinys: Įdiegti šiuolaikiškas valdymo praktikas ir skaitmenines paslaugas |  | 2027 | 2036 | Savivaldybės e. paslaugų, teikiamų visiškai skaitmenizuotu būdu, dalis nuo visų paslaugų (proc.) | xxx (2026 m.) | ≥ 80 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Gyventojų pasitenkinimo savivaldybės valdymu indeksas (GKI reitingas) | 38 vieta (2024 m.) | ≤ 20 vieta (2036 m.) |
| 3-1-1 | Priemonė: Savivaldybės e. paslaugų plėtra ir skaitmeninė transformacija | Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Skaitmenizuotų paslaugų skaičius (vnt.) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
| 3-1-2 | Priemonė: Vieningos Jurbarko rajono skaitmeninės informacijos, paslaugų ir gyventojų įtraukimo platformos sukūrimas ir plėtra | Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Sukurta ir veikianti vieninga skaitmeninė platforma (vnt.) | 0 (2027 m.) | 1 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Platformoje veikiančių pagrindinių funkcijų skaičius (vnt.) | 0 (2027 m.) | ≥ 5 (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Įgyvendintų gyventojų, bendruomenių, NVO ir verslo idėjų per platformą dalis (proc.) | 0 (2027 m.) | ≥ 5 (2036 m.) |
| 3-1-3 | Priemonė: Žemės ūkio funkcijų administravimo optimizavimas (pasėlių deklaravimo paslaugų ir agrarinių funkcijų sistemos tobulinimas) | Žemės ūkio skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Darbo krūvių skirtumas tarp seniūnijų žemės ūkio specialistų (kartai) | 4,4 (2025 m.) | < 1,5 (2036 m.) |
| 3-1-4 | Priemonė: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė | 2027 | 2036 | Veikiančių tarpinstitucinio bendradarbiavimo algoritmų skaičius (vnt.) | 0 (2026 m.) | 1 (2036 m.) |
| 3-2 | Uždavinys: Efektyviai valdyti, atnaujinti ir energetiškai modernizuoti savivaldybės turtą |  | 2027 | 2036 | Aplinkai neutralių viešųjų pastatų nuo visų valdomų pastatų, dalis (%) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |
|  |  |  |  |  | Savivaldybės energetikos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su baziniais metais (proc.) | 0 (2025 m.) | –30 (2036 m.) |
| 3-2-1 | Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas centralizuotam šilumos tiekimui | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | AEI naudojančių objektų dalis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje (%) | xxx (2026 m.) | 90 % (2036 m.) |
| 3-2-2 | Priemonė: Viešųjų pastatų modernizavimas | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | Savivaldybės viešųjų pastatų, turinčių energinio naudingumo sertifikatą (C klasė ar aukštesnė), dalis (%) | xxx (2026 m.) | ≥ 80 % (2036 m.) |
| 3-3 | Uždavinys: Išplėtoti atsinaujinančiosios energetikos sprendimus ir skatinti inovacijas savivaldybėje |  | 2027 | 2036 | Savivaldybės valdomų objektų, naudojančių atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, dalis (proc.) | xxx (2026 m.) | ≥ 50 (2036 m.) |
| 3-3-1 | Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių elektros energijos panaudojimo plėtra | Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | AEI naudojančių objektų dalis (proc.) | xxx (2026 m.) | ≥ 50 (2036 m.) |
| 3-3-2 | Priemonė: Europos Sąjungos ir kitų išorės paramos šaltinių išnaudojimas | Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas | 2027 | 2036 | ES ir kitų fondų lėšų, gautų savivaldybės projektams, suma (mln. Eur per laikotarpį) | xxx (2026 m.) | xxx (2036 m.) |

Pastaba: Nenurodytos rodiklių reikšmės bus surinktos ir nurodytos iki galutinio SPP patvirtinimo.